## étapes
| VENDEE COMPOSTELLE / MONT SAINT-MICHEL | [5 empty] | Le Bourdon Breton sur le chemin Vendéen Vers Compostelle du 29 juillet au 4 août 2022
Date | De | à | N° PDIPR | Nbre PDIPR | Passage Bourdon - étapes - clou - banc - concert | Courriers aux maires Bourdon | Km | km étape projet Breton | km open runner | km topo guide | Kilométrage Plaque | ? | Accueils familiaux | Hébergements commerciaux | N° tél Mairie | Nom du maire | Office de Tourisme | Presbytère
Vendredi 29/07/2022 | Clisson | Stèle Cugand |  |  |  |  | 1 | 25 | 23.3 | 25 |  | Point de passage du bourdon | 1 |  | 02 51 43 70 70 | Cécile BARREAU
|  | Cugand | 010 | 1 | Inauguration Panneau | x | [5 empty] | Inauguration du panneau "entrée sur le chemin"
|  | La Bernardière | 020 | 2 | Passage | x | [8 empty] | 02 51 42 15 91 | Claude DURAND
|  | Saint Hilaire de Loulay | 030 | 3 | Passage | x | [5 empty] | Maire délégué | 1 | 2 | 02 51 48 92 92 | Daniel ROUSSEAU
|  | Boussay | [10 empty] | 1
|  | La Bruffière | [10 empty] | 1
| Stèle | Montaigu | 030 | 4 | Passage + Banc | x | 19 |  |  |  |  | Inauguration du banc du pèlerin | 1 | 1 | 02 51 09 21 21 | Florent LIMOUZIN | 02 51 06 39 17
|  | Boufféré | 030 | 5 | Passage | x | [5 empty] | Maire délégué |  | 1 | 02 51 94 04 51 | Cécilia GRENET
|  | La Guyonnière | [10 empty] | 1
| Montaigu | Saint-Georges de Montaigu | 030 | 6 | Passage+étape | x | 5 |  |  |  | 1437 | Maire délégué | 2 |  | 02 51 48 94 94 | Éric HERVOUET
samedi 30/07/2022 | Saint-Georges de Montaigu | La Boissière de Montaigu | 040 | 7 | Passage | x |  | 29.8 | 28.2 | 29.8 |  |  |  |  | 02 51 41 61 08 | Anthony BONNET
|  | Bazoges en Paillers | [11 empty] | 1
|  | Chavagnes en Paillers | 050 | 8 | Passage | x | [7 empty] | 1 | 02 51 42 21 06 | Eric SALAÜN
|  | Beaurepaire | [10 empty] | 1
|  | Saint-Fulgent | 060 | 9 | banc+Clou | x | 23.5 |  |  |  |  | Inauguration du clou et du banc du pèlerin | 1 | 3 | 02 51 42 62 26 | Jean-Luc GAUTRON |  | 02 51 42 62 31
|  | Mesnard-La-Barotière | [10 empty] | 1
| Saint-Fulgent | Vendrennes | 070 | 10 | Passage+étape | x | 6.3 |  |  |  | 1408 |  | 1 | 1 | 02 51 66 08 22 | Roselyne PHLIPART
Dimanche 31/07/2022 | Vendrennes | Mouchamps | 080 | 11 | Passage | x | 11 | 23.9 | 22.7 | 23.9 | 1397 |  |  |  | 02 51 66 21 01 | Patrick Mandin
|  | Saint-Germain de Prinçay | 090 | 12 | Passage | x | [6 empty] | 1 |  | 02 51 40 43 82 | Dominique PAILLAT
| Mouchamps | Saint-Vincent Sterlanges | 100 | 13 | banc+Clou | x | 5 |  |  |  |  | Inauguration du Clou et du banc du pèlerin |  | 2 | 02 51 40 21 71 | Valérie TONARELLI
|  | Saint-Cécile | 110 | 14 | Passage | x | [6 empty] | 1 |  | 02 51 40 24 07 | Cyrille GUIBERT
|  | Sigournais | [10 empty] | 1
| Saint-Vincent Sterlanges | Chantonnay | 120 | 15 | banc+Clou +étape+concert | x | 7.9 | [5 empty] | 4 |  | 02 51 94 30 36 | Isabelle MOINET | 02 44 40 20 06
Lundi 01/08/2022 |  | Chantonnay | [5 empty] | 28 | 28 | 28 |  | Inauguration du Clou et du banc du pèlerin à Chantonnay
| Chantonnay | Village de Vildé |  |  |  |  | 7
| Village de Vildé | Chataigneraie aux côteaux |  |  |  |  | 3.5
| Chataigneraie aux Côteaux | La Jaudonnière | 130 | 16 | Passage | x | [6 empty] | 1 | 1 | 02 51 34 30 09 | Yann Pelletier
| La Jaudonnière | La Caillère Saint Hilaire | 140 | 17 | Passage | x | [8 empty] | 02 51 51 52 28 | Maurice PUAUD
| La Caillère Saint Hilaire | Saint Martin lars en Hermine | 150 | 18 | Passage | x | [8 empty] | 02 51 27 80 33 | Joseph-Marie ALLETRU
| Saint Martin lars en Hermine | Saint-Laurent de la salle | 160 | 19 | banc+Clou+étape | x | 17.5 | [5 empty] | 2 |  | 02 51 00 12 01 | Sébastien ROY
Mardi 02/08/2022 | Saint-Laurent de la salle | Bourseguin | [5 empty] | 23.5 | 23.6 | 23.5 |  | Inauguration du clou + banc du pèlerin à ST Laurent
|  | Thiré | [10 empty] | 1
|  | Pouillé | [10 empty] | 1
|  | Saint-Cyr des Gâts | 170 | 20 | Passage | x | [6 empty] | 2 | 1 | 02 51 00 13 02 | Francis RIVIERE
|  | Bourseguin |  |  |  |  | 10
| Bouseguin | Bourneau | 180 | 21 | Passage | x | 1.5 |  |  |  | 1344 |  | 1 |  | 02 51 00 22 04 | Gérard GUIGNARD
|  | Sérigné | [10 empty] | 1
|  | Mervent | 190 | 22 | Passage | x | [8 empty] | 02 51 00 20 10 | Joël BOBINEAU
|  | Pissotte | 200 | 23 | Passage | x | [6 empty] | 1 |  | 02 51 69 05 61 | Michel SAVINEAU
|  | L'Orbrie | 210 | 24 | Passage | x | [6 empty] | 2 |  | 02 51 69 06 72 | Noëlla LUCAS
| Bourneau | Saint-Michel Le Cloucq | 220 | 25 | Passage+étape | x | 12 |  |  |  | 1332 |  | 2 |  | 02 51 69 26 32 | Francis GUILLON
Mercredi 03/08/2022 | Saint-Michel Le Cloucq | [6 empty] | 21.4 | 20.7 | 21.4
|  | Fontenay-Le-Comte | [10 empty] | 2 | 1 | 02 51 53 41 41 | Ludovic HOCBON | 02 51 69 44 99 | 02 51 69 04 16
|  | Auchay | [11 empty] | 1
|  | Xanton-Chassenon | 230 | 26 | Banc + Clou | x | 8 |  |  |  |  | Inauguration du Clou et du banc du pèlerin |  |  | 02 51 52 11 46 | Claudy RENAULT
| Xanton-Chassenon | Nieul-Sur-L'Autise | 240 | 27 | Banc + Clou | x | 4.4 |  |  |  |  | Inauguration du Clou et du banc du pèlerin | 1 | 3 | 02 51 52 40 12 | Michel BOSSARD
| Nieul-Sur-L'Autise | La Porte de l'Île ST Pierre Le Vieux | 250 | 28 | Passage + Clou | x | 6 | [5 empty] | 1 |  | 02 51 00 70 12 | Christian HENRIET
| La Porte de l'Île | Maillezais | 260 | 29 | Banc+clou +étape+Animation Abbaye de Maillezais | x | 3 |  |  |  |  | évènement à Maillezais | 1 | 1 | 02 51 00 70 25 | Annie RINEAU | 02 51 87 23 01
Jeudi 04/08/2022 |  | Maillezais | [5 empty] | 20.4 | 20.3 | 20.4 |  | Inauguration du Clou et du banc du pèlerin à Maillezais
| Maillezais | Maillé | 270 | 30 | Passage | x | 7 |  |  |  | 1303 | Inauguration du panneau "sortie de chemin" ? | 2 |  | 02 51 87 05 78 | Jean-Marie GELOT
| Maillé | Bazoin |  |  |  |  | 4.5 |  |  |  |  | Nouveau tracé, Passage du Bourdon ?
|  | Damvix | 280 | 31 | Passage
| Bazoin | Saint-Hilaire-La-Palud |  |  | étape | x | 8.9 | [5 empty] | 2 |  | 05 49 35 32 15 | François BONNET
[8 empty] | 172 | 166.8 | 172 |  |  | 42 | 20
[8 empty] | 8.9 | 8.9
[8 empty] | 1 | 1
[8 empty] | 162.1 | 156.9
Les questions à se poser :
| Contacter les maires | Tous les maires sur le chemin (pour les capacités d'accueil)
ou seulement ceux pour l'inauguration du clou
Contacter les accueillants familiaux pour avoir la disponibilité pour une date donnée
| Qui convier ? | Adhérents, accueillants,
Quelle communication ?
Qui fait les réservations des hébergements ?
Inscription obligatoire ?
Organisation des retours au départ du jour ?
pour faire suivre les voitures
| Inaugurations | Contacter les élus - Est-ce possible ?
Pas le choix de la date
Définir l'heure de chaque inauguration
Collation ? Payée par qui ?
Presse ?

## Réunion du 01022022
2022-02-01
faire un descendre un bourdon breton entre les 2 fisterras
regroupenent des bourdons à Blain
Passage de bourdon
des pèlerins bretons doivent suivre le bourdon pour éviter une rupture du bourdon
rien d'obligatoire
pas d'organisation de marche
passage de bourdon, chacun fait ce qu'il veut.
capacité d'accueil limité
quand est-ce qu'on passe le bourdon
à Clisson ou à Cugand
transfert du Bourdon le matin
un minibus | éventuellement
sondage | pour savoir
Contacter les mairies |  | message à | évènement clous bancs |  | autres accueillants | communautés de communes
OT | [5 empty] | tampons suggérés aux communes
évènement à Maillezais : Concert |  |  | fin de traversée
| groupe breton |  | choeur Mouez ArJakez |  | les contacter
credenciale pour la traversée de la Vendée
cachet de l'association
accueillants informer les accueillants
rajouter les offices de tourisme
Presse
Télévision
Infolocale
Incitation aux gens de nous rejoindre
sécurité | gilets jaunes
L'association doit déclarer à l'assurance
Listing pour l'assurance ?
horaire de départ pourra être avancé en fonction de la météo
quelle heure de départ ? Unique ? 7h30
Les participants gèrent leurs pique-niques
Maillezais | pot de fin
voiture balai | réserves eau - chapeau
préparer un document pour un sondage |  |  |  | flyer
envoyer en mail
accueil des participants
covoiturage
souhaits
salle le soir | libre comme sur le chemin
spontanéité

## Projet_Liste des tâches
VENDEE COMPOSTELLE / MONT SAINT-MICHEL |  | Le Bourdon Breton sur le chemin Vendéen Vers Compostelle du 29 juillet au 4 août 2022
PROJET / LISTE DES TÂCHES
Projet | Un Bourdon Breton Du Finistère à Fisterra : - Le Bourdon part du Finistère, il est rejoint par les autres voies de Bretagne pour une convergence à Blain le 25 juillet. - Il prend ensuite la direction de Saint-Jacques (Voie des Capitales, Chemin Vendéen, Voie de Tours, ...). - L'organisation bretonne prévoit d'accompagner le Bourdon en Espagne (afin d'éviter toute rupture dans le trajet), - Nous sommes concernés par la traversée de la Vendée du vendredi 29/07/2022 au jeudi 4 août 2022. - La bretagne ne fait pas une organisation "globale", chacun des départements ou associations concernés est maitre de l'organisation. - Il se peut que des pèlerins "anonymes" suivent le Bourdon. Dans ce cas, ces pèlerins se chargent individuellement de leur propre intendance. - Concernant la Vendée, nous allons proposer l'évènement à nos adhérents et à nos accueillants avec une inscription pour pouvoir : --> organiser un retour au début de l'étape (pour récupérer la voiture éventuellement), --> faciliter l'organisation de sous-évènements (inauguration de clous, bancs du pèlerins, concert, ...), --> vérifier les capacités d'accueil, --> Organiser la sécurité de cette itinérance, --> ... - Nous envisageons pour le dernier soir à Maillezais, l'organisation d'un concert (choeur Mouez ArJakez)
Préparer un mail à envoyer aux maires et aux Offices de tourisme / Communautés de communes | André / MT / Tous | Contenu : Information sur l'évènement Planning des étapes Les informer de l'intention d'offrir une pancarte "banc" et/ou un clou Augmenter la capacité d'accueil pour la nuit concernée Suggérer un tampon thème "le Chemin" Balisage vers le Mont Saint Michel ?
Préparer un mail à envoyer aux accueillants | André / MT / Tous | Contenu : Information sur l'évènement Planning des étapes Quelle capacité d'accueil pour la nuit concernée (ou les nuits) Faire appel éventuellement à des amis
Préparer un mail à envoyer aux adhérents (2021 et 2022) et aux accueillants | André / MT / Tous | Sous forme de sondage / pré - inscription pour avoir une idée du nombre de participants intéressés parmi nos adhérents et accueillants
Réunion avec le groupe du projet de Bretagne | André | Préciser le transfert du Bourdon entre la Loire-Atlantique et la Vendée --> à la stèle de la Vendée (1 km après Clisson) Préciser le transfert du Bourdon entre la Vendée et La Charente-Maritime ou les Deux-Sèvres --> à Bazoin ?
Se renseigner pour la location d'un minibus (voiture/balai et récupération des voitures) | Michel Roy | chez plusieurs opérateurs (en début de chemin, en fin de chemin)
Contacter le groupe "choeur Mouez ArJakez" | André | Pour connaître leur éventuelle disponibilité le mercredi 3 août à Maillezais
Réaliser une credencial spécifique pour la traversée de la Vendée | André / MT / Tous | Dos : Image de notre credencial Verso : Combien de cases prévoir ?
Réaliser un tampon de l'association | André / ?
Informer la presse, la télévision, communiquer via Infolocale | André / ?
Préparer un document avec les étapes pour une pré inscription | MT / Tous | en partant de la feuille des étapes
Déclarer à l'assurance l'évènement | MT
Organisation à prévoir chaque jour | Christiane / Colette | Quels sont les gilets jaunes ? Qui conduit la voiture-balai ? Qui peut accueillir ? Qui est intéressé par le retour au début de l'étape en mini-bus ? …

## Sondage
| ASSOCIATION VENDÉENNE DES PÈLERINS DES SAINT-JACQUES VENDEE -COMPOSTELLE - MONT SAINT-MICHEL |  | INSCRIPTION |  | Le Bourdon Breton sur le chemin Vendéen Vers Compostelle du vendredi 29 juillet au jeudi 4 août 2022
Nom et prénom (s)
Adresse
N° Téléphone
Adresse mail
Indiquer dans la colonne "Nombre de personnes" le nombre de personnes qui envisagent de marcher ce jour-là (le matin et/ou l'après-midi).
indiquer aussi si vous seriez intéressé(e)s pour retourner au début de l'étape chaque jour récupérer votre véhicule (moyennant participation financière).
Indiquer aussi si l'animation proposée à Maillezais vous intéresse (oui / non).
Indiquer aussi pour une étape donnée, le nombre de personnes que vous pourriez héberger.
Pour tout renseignement, vous pouvez appeler Christiane (07 83 11 40 06) ou André (06 22 48 65 00)
| Inscription à envoyer par mail à vendeecompostelle@gmail.com ou à l'adresse suivante : Vendée Compostelle - Mont Saint-Michel, 26 Rue Pasteur, 85460 L'Aiguillon S/Mer | [5 empty] | avant le 25 juillet 2022
Date | Départ De …. À 7h30 Variable en fonction des conditions météo, le lieu de départ est l'église (à l'exception de Clisson) |  | Nombre de personnes Le Matin et L'après-midi | Intéressé(e)s ? |  | Capacité d'accueil à votre domicile | évènements envisagés
|  |  |  | par un retour au début de l'étape en véhicule (oui ou non) avec participation | Animation proposée à Maillezais (oui ou non)
étape N° 1 Vendredi 29/07/2022 | Clisson | Départ | Matin : | Oui / Non
| Cugand (km 1) | [5 empty] | Inauguration du panneau "entrée sur le chemin"
| Bois Noir(km 15) | Pique-Nique
| Montaigu (km 20) |  | Après-midi | Oui / Non |  |  | Inauguration du banc du pèlerin
| Saint-Georges de Montaigu (km 25) | Arrivée
étape N° 2 samedi 30/07/2022 | Saint-Georges de Montaigu | Départ | Matin : | Oui / Non
| Pont Sur la D6 (km 16) | Pique-Nique
| Saint-Fulgent (km 23,5) |  | Après-midi | Oui / Non |  |  | Inauguration du clou et du banc du pèlerin
| Vendrennes(km 29,8) | Arrivée
étape N° 3 Dimanche 31/07/2022 | Vendrennes | Départ | Matin : | Oui / Non
| Saint-Vincent Sterlanges (km 16,5) | [5 empty] | Inauguration du Clou et du banc du pèlerin
| Saint-Vincent Sterlanges | Pique-Nique
| Chantonnay (km 23,9) | Arrivée | Après-midi | Oui / Non
étape N° 4 Lundi 01/08/2022 | Chantonnay | Départ | Matin : | Oui / Non
| Forêt des Grands Bois (km 16,5) | Pique-Nique
| Saint-Laurent de la salle (km 28) | Arrivée | Après-midi | Oui / Non
étape N° 5 Mardi 02/08/2022 | Saint-Laurent de la salle | Départ | Matin : | Oui / Non |  |  | Inauguration du clou et du banc du pèlerin
| Bourneau (km 11,5) | Pique-Nique
| Saint-Michel Le Cloucq (km 23,5) | Arrivée | Après-midi | Oui / Non
étape N° 6 Mercredi 03/08/2022 | Saint-Michel Le Cloucq | Départ | Matin : | Oui / Non
| Xanton-Chassenon (km 8) | [5 empty] | Inauguration du Clou et du banc du pèlerin
| Nieul-Sur-L'Autise (km 12,6) | [5 empty] | Inauguration du Clou et du banc du pèlerin
| Nieul-Sur-L'Autise | Pique-Nique
| La Porte de l'Île (km 18,7) |  | Après-midi | Oui / Non |  |  | Inauguration du Clou et du banc du pèlerin
| Maillezais (km 21,4) | Arrivée |  |  |  |  | Inauguration du Clou et du banc du pèlerin
[5 empty] | Oui / Non |  | Animation à Maillezais (spectacle Bertrand JONGLEZ à la salle des fêtes derrière l'église
étape N° 7 Jeudi 04/08/2022 | Maillezais | Départ | Matin : | Oui / Non
Maillé(km 7)
| Bazoin(km 11,6) | Pique-Nique
| Saint-Hilaire-La-Palud(km 20,4) | Arrivée | Après-midi | Oui / Non